## รอบ 6 เดือน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนามุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงาน สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ใน | ม.1-ม.11 | กอง | 1 ต.ค.68 ถึง | 1968-12-01 | 80000 | 80000 | 0 | / | - | -
| ครัวเรือนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี |  | สาธารณสุข | 1969-09-30
งบประมาณ 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนามุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงาน สาธารณสุข (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ | ม.1-ม.11 | กอง | 1 ต.ค.68- | - | 10000 | - | - | - | - | /
| ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน |  | สาธารณสุข | 1969-09-30
ประจำปี 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนายจันทร์ แสนเสนะ ไป | ม.10 | กองช่าง | ม.ค.-มี.ค.69 |  | 33500 | - | - | - | - | /
นานางสี อังคะสี
2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนเส้นบ้านโนนแดง | ม.10 | กองช่าง | ม.ค.-มี.ค.69 |  | 33500 | - |  | - | - | /
ไปนานายประยูร ทัพธานี
3 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากทางหลวง 2367 คลอง | ม.10 | กองช่าง | ม.ค.-มี.ค.69 |  | 33500 | - | - | - | - | /
4R
4 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกคลอง 7R | ม.6 | กองช่าง | ม.ค.-มี.ค.69 |  | 35700 | - | - | - | - | /
5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งเศรษฐี บ้านเหล่าแดง | ม.7 | กองช่าง | ม.ค.-มี.ค.69 |  | 24700 | - | - | - | - | /
6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางหลวงท้องถิ่นไปนา | ม.11 | กองช่าง | ม.ค.-มี.ค.69 |  | 29800 | - | - | - | - | /
นางแสงจันทร์ นาสถิตไปทางหลวงชนบท
7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากทางหลวงท้องถิ่นไปคลอง | ม.11 | กองช่าง | ม.ค.-มี.ค.69 |  | 57800 | - | - | - | - | /
ชลประทาน 4R
8 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากคลองชลประทาน 2L4R | ม.11 | กองช่าง | ม.ค.-มี.ค.69 |  | 46900 | - | - | - | - | /
ไปโนนไผ่
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสร้างดงไปสวนนางคำเต็ม | ม.2 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 251600 | - | - | - | - | /
ภารแสวง
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนทางสมบัติ นาสมใจ | ม.6 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 254200 | - | - | - | - | /
ไปวัดป่าบึงโดน
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางรวย นาทองบ่อไป | ม.7 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 244600 | - | - | - | - | /
แยกนานางปิยะวรรณ วิเศษชู
12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านทางหลวงชนบท | ม.9 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 321900 | - | - | - | - | /
ไปคลองชลประทาน 4R
13 | โครงการก่อสร้างถจจ คสล.เส้นรอบวัดบ้านกุดฆ้อง | ม.8 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 213100 | - | - | - | - | /
(ฝั่งทิศตะวันตก)
14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากร้านค้านายสมพีร์ | ม.3 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 251600 | - | - | - | - | /
นาทันรีบไปบ้าน น.ส.ฐาปนี นาทันรีบ
15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากทางหลวงชนบท | ม.11 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 258500 | - | - | - | / | -
ไปบ้านนายถวิล วงศ์แสนสุข
16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากลำน้ำชีไปบ้านนาง | ม.1 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 251600 | - | - | - | / | -
สมศรี วารีศรี
17 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายตรงข้ามโรงพยาบาล | ม.4 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 237700 | - | - | - | / | -
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม อาหารปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลอ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
18 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนางทอง แก้วกัลยา | ม.4 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 215200 | - | - | - | / | -
แยกบ้านหมออุดม
19 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากนายบัวผา สีสด ไปร้าน | ม.5 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 247500 | - | - | - | / | -
ไป สี่นางอำพร ภานุรักษ์
20 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากหน้าบ้านนายบุญถิ่น | ม.8 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 31700 | - | - | - | / | -
สิทธิจินดา
21 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายแยกทางไปโรงเรียน | ม.3 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 158300 | - | - | - | / | -
กุดฆ้องชัยวิทยา
22 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายแยกวัดด้านทิศใต้ | ม.8 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 80100 | - | - | - | / | -
บ้านกุดฆ้องชัย
23 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายด้านทิศตะวันออกวัดอุทัย | ม.5 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 222200 | - | - | - | - | /
โนนเขวา
24 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแบ่งเขตหมู่บ้านท่าแห่ | ม.1 , ม.10 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย.69 | - | 160800 | - | - | - | / | -
ม.1 และ ม.10
25 | โครงการจัดการงานประเพณีบุญคูณและมหกรรมของดี | ที่ว่าการ | กองการศึกษา | 14-16 | 14-16 | 100000 | 100000 | 0 | / | - | -
| อำเภอฆ้องชัย ประจำปีงบประมาณ 2568 | อ.ฆ้องชัย |  | 1969-02-01 | 1969-02-01
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงาน สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการรณรงค์ชาวฆ้องชัยพัฒนาร่วมใจคัดแยกและลด | ม.1-ม.11 | กอง | 1 ต.ค.68- | ม.ค.-มี.ค.69 | 30000 | - | - | - | - | /
| ปริมาณขยะในครัวเรือนตามหลัก 3Rs ประจำปี |  | สาธารณสุข | 1969-09-30
งบประมาณ 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานการบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่ ประจำปี 2569 | ม.1-ม.11 | สำนักปลัด | ม.ค.-เม.ย.69 | - | 5000 | - | - | - | - | /
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ | ม.10 | สำนักปลัด | ม.ค.-เม.ย.69 |  | 18000 | 8950 | 8150 | - | / | -
และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2569
3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทาง | ทต.ฆ้องชัย | สำนักปลัด | 1969-08-01 |  | 13000 | - | - | - | - | /
| ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2569 | พัฒนา
4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางวินัย | ทต.ฆ้องชัย | สำนักปลัด | 1969-08-01 |  | 5000 | - | - | - | - | /
| คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 | พัฒนา
6 | อุดหนุนโครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | ม.1-11 | สำนักปลัด | เม.ย.-ก.ย.69 |  | 30000 | - | - | - | - | /
ของ อปท.อำเภอฆ้องชัย(สถานที่กลาง) ปีงบฯ 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานการบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดประชุมประชาคมและทบทวน/ปรับปรุง | ม.1-ม.11 | สำนักปลัด | มิ.ย.69 - | - | 15000 | - | - | - | - | /
| แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  | 1969-07-01
2 | โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี | ทต.ฆ้องชัย | สำนักปลัด | ธ.ค.69 | - | 5000 | - | - | - | - | /
| งบประมาณ 2569 | พัฒนา
แบบแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานการบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ | ม.1-ม.11 | กองคลัง | ม.ค.- ก.ย.69 | - | 50000 | 20400 | 29600 | / | - | -
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา | ร.ร./ศพด. | สำนักปลัด | ม.ค.- ก.ย.69 | - | 12000 | - | - | - | - | /
| ประจำปีงบประมาณ 2569 | ในเขต ทต.
2 | โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย) | ม.4,5 | สำนักปลัด | 26 มิ.ย.69 | - | 5000 | - | - | - | - | /
ประจำปีงบประมาณ 2569
3 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ทต.ฆ้องชัย | สำนักปลัด | ม.ค.- ส.ค.69 |  | 220000 | - | - | - | - | /
| ประจำปีงบประมาณ 2569 | พัฒนา
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ร.ร./ศพด. | กองการศึกษา | ต.ค.68 - | - | 113000 | - | - | - | - | /
| (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ฯ) | ในเขต ทต. |  | 1969-09-30
ประจำปีงบประมาณ 2568
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ศพด. | กองการศึกษา | ต.ค.68 - | - | 170000 | - | - | - | - | /
| (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2568 |  |  | 1969-09-30
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ28 | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 | ทต.ฆ้องขัย | กองการศึกษา | ต.ค.68 - | 1968-01-10 | 50000 | 50000 | 0 | / | - | -
|  | พัฒนา |  | 1969-09-30
2 | โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ทต.ฆ้องขัย | กองการศึกษา | ต.ค.68 - | - | 20000 | - | - | - | - | /
| เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ปีงบประมาณ 2569 | พัฒนา |  | 1969-09-30
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ศพด. | กองการศึกษา | ต.ค.68 - | ต.ค.68 - | 514500 | 239790 | 280000 | - | / | -
| (อาหารกลางวัน ศพด.ฯ) |  |  | 1969-09-30 | 1969-09-30
4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน | ร.ร.ในเขต | กองการศึกษา | 1969-09-30 | - | 15000 | - | - | - | - | /
| ประจำปีงบประมาณ 2569 | ทต.ฆ้องขัย
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม | ม.1-ม.11 | กอง | ต.ค.68 - | - | 7200 | - | - | - | - | /
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |  | สาธารณสุข | 1969-09-30
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ม.1-ม.11 | กอง | มี.ค.-ก.ย.69 | - | 33500 | - | - | - | - | /
| ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ |  | สาธารณสุข
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี
งบประมาณ 2569
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | ม.2 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 |  | สาธารณสุข
4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | ม.9 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| น้อยสามเชียง หมู่ที่ 9 |  | สาธารณสุข
5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | ม.4 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4 |  | สาธารณสุข
6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | ม.5 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| โนนเขวา หมู่ที่ 5 |  | สาธารณสุข
7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | ม.6 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 6 |  | สาธารณสุข
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
8 | โครงการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ม.3 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านกุดฆ้อง หมู่ที่ 3 |  | สาธารณสุข
9 | โครงการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ม.8 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ 8 |  | สาธารณสุข
10 | โครงการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ม.11 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านชาด หมู่ที่ 11 |  | สาธารณสุข
11 | โครงการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ม.1 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านท่าแห่ หมู่ที่ 1 |  | สาธารณสุข
12 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | ม.10 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านท่าแห่ หมู่ที่ 10 |  | สาธารณสุข
13 | โครงการส่งเสริมอนามัยและใส่ใจแม่และเด็ก | ม.3 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านกุดฆ้อง หมู่ที่ 3 |  | สาธารณสุข
14 | โครงการส่งเสริมอนามัยและใส่ใจแม่และเด็ก | ม.8 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ 8 |  | สาธารณสุข
15 | โครงการส่งเสริมอนามัยและใส่ใจแม่และเด็ก | ม.11 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านชาด หมู่ที่ 11 |  | สาธารณสุข
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
16 | โครงการส่งเสริมอนามัยและใส่ใจแม่และเด็ก | ม.1 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านท่าแห่ หมู่ที่ 1 |  | สาธารณสุข
17 | โครงการส่งเสริมอนามัยและใส่ใจแม่และเด็ก | ม.10 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านท่าแห่ หมู่ที่ 10 |  | สาธารณสุข
18 | โครงการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ม.11 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านชาด หมู่ที่ 11 |  | สาธารณสุข
19 | โครงการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ม.1 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านท่าแห่ หมู่ที่ 1 |  | สาธารณสุข
20 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | ม.10 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| บ้านท่าแห่ หมู่ที่ 10 |  | สาธารณสุข
21 | โครงการหมู่บ้านต้านมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธาน | ม.2 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| สมเด็จย่า บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 |  | สาธารณสุข
22 | โครงการหมู่บ้านต้านมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธาน | ม.9 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| สมเด็จย่า บ้านน้อยสามเชียง หมู่ที่ 9 |  | สาธารณสุข
23 | โครงการหมู่บ้านต้านมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธาน | ม.4 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| สมเด็จย่า บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4 |  | สาธารณสุข
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
24 | โครงการหมู่บ้านต้านมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธาน | ม.5 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| สมเด็จย่า บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 |  | สาธารณสุข
25 | โครงการหมู่บ้านต้านมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธาน | ม.7 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| สมเด็จย่า บ้านบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 7 |  | สาธารณสุข
26 | โครงการหมู่บ้านต้านมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธาน | ม.6 | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| สมเด็จย่า บ้านบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 6 |  | สาธารณสุข
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดตามหลัก 5ส | ทต. | กอง | ม.ค.-ก.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2569 | ฆ้องชัยฯ | สาธารณสุข
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา | หอประชุม | ฝ่ายสวัสดิการ | 1969-05-01 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| ประจำปีงบประมาณ 2569 | ทต.ฆ้องชัยฯ | สังคมฯ
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณฯ | หอประชุม | ฝ่ายสวัสดิการ | 1969-04-01 | - | 20000 | - | - | - | - | /
| 2569 | ทต.ฆ้องชัยฯ | สังคมฯ
3 | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบ | หอประชุม | ฝ่ายสวัสดิการ | มิ.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| ครัว ประจำปีงบประมาณ 2569 | ทต.ฆ้องชัยฯ | สังคมฯ
4 | โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพผู้พิการด้านอาชีพและสังคม | หอประชุม | ฝ่ายสวัสดิการ | เม.ย.69 | - | 10000 | - | - | - | - | /
| ประจำปีงบประมาณ 2569 | ทต.ฆ้องชัยฯ | สังคมฯ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงาน งบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ม.1-ม.11 | ฝ่ายสวัสดิการ | ต.ค.68- | ต.ค.68- | 11412000 | 5380500 | 6031500 | - | / | -
|  |  |  | 1969-09-01 | 1969-09-01
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ม.1-ม.11 | ฝ่ายสวัสดิการ | ต.ค.68- | ต.ค.68- | 2649600 | 1240800 | 1408800 | - | / | -
|  |  |  | 1969-09-01 | 1969-09-01
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ม.1-ม.11 | ฝ่ายสวัสดิการ | ต.ค.68- | ต.ค.68- | 108000 | 38500 | 69500 | - | / | -
|  |  |  | 1969-09-01 | 1969-09-01
4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) | ทต. | กอง | ต.ค.68- | ต.ค.68- | 160000 | 160000 | 0 | / | - | -
| ระดับท้องถิ่น | ฆ้องชัยฯ | สาธารณสุข | 1969-09-01 | 1969-09-01
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบ 6 เดือนแรก)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลี่ยมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมของท้องถิ่น)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งาน | รับผิดชอบ | ตามโครงการ | ดำเนินจริง | อนุมัติ | จ่ายจริง | คงเหลือ | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ทต.ฆ้องชัยฯ | กองการศึกษา |  | 22-25 | 150000 | 149000 | 1000 | / | - | -
| "ฆ้องชัยพัฒนาเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  |  | 1968-12-01
2 | โครงการทอดเทียนพรรษาประจำปี | วัดในเขต | กองการศึกษา | ก.ค.-ก.ย.69 | - | 15000 | - | - | - | - | /
| งบประมาณ 2569 | ทต.ฆ้องชัยฯ
3 | โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | วัดในเขต | กองการศึกษา | ก.ค.-ก.ย.69 | - | 5000 | - | - | - | - | /
| (โครงการถนนสายบุญ) ประจำปีงบประมาณ 2569 | ทต.ฆ้องชัยฯ

## แบบสรุป
แบบสรุปการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ |  |  | จำนวน 83 โครงการ
1. โครงการที่จัดทำแล้วเสร็จตามแผนฯ |  |  | จำนวน 10 โครงการ |  | คิดเป็นร้อยละ 12.05
3. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฯ |  |  | จำนวน 19 โครงการ |  | คิดเป็นร้อยละ 22.90
2. โครงการที่ยังไม่จัดทำ |  |  | จำนวน 54 โครงการ |  | คิดเป็นร้อยละ 65.06
|  | รวมทั้งสิ้น | จำนวน 83 โครงการ |  | คิดเป็นร้อยละ 100
* งบประมาณที่ตั้งไว้ 83 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 20272500 | บาท
* เบิกจ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 941355 | บาท
* ยังไม่เบิกจ่ายฯ เป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 19331145 | บาท
| (ลงชื่อ) |  |  |  | (ลงชื่อ)
| (นายสำรวย นาทันรีบ) |  |  |  | (ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี)
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |  |  |  | หัวหน้าสำนักปลัด
| (ลงชื่อ) |  |  |  | (ลงชื่อ)
| (นางธนพร จันทะเขต) |  |  |  | (นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร)
| หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |  |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
(ลงชื่อ)
(นายบุญถิ่น สิทธิจินดา)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา